## Sheet1
时间节点 | 功能 | 人员
11.23
| opc doc | 王松
| opc 读写和基本的逻辑结构设计 | 王松 | 1d
11.24—25 |  |  | 2d
| 假数据反馈OPC | 王松
11.24 | 设计发运模型 | 张璘 | 1d
11.25 | 申请购买网络摄像头1只，有SDK开发 | 李志定 | 1d
11.25 | UI初步稿(以下持续改进） | 新同事+周洋
11.27-12.5 | OPC简单真实数据，现场开发，现场调试 | 王松 | 未知
11.27 | 完成生成线信息、出入库 Lib | 张璘 | 4d
11.28-29 | 完成生成线信息、出入库UI对接 | 徐方舟+周洋 | 2d
11.30 | 运单生成、托盘生成Lib | 张璘 | 3d
11.30-12.6 | 完成订单生成、托盘生成UI对接 | 徐方舟+周洋 | 5d
12.6 | 发运订单+出库 Lib+打印运单、托盘 | 张璘 | 4d
12.7-8 | 发运订单UI对接 | 徐方舟+周洋 | 2d
12.7-8 | 设计监控状态+报警机制 显示，提示，数据存储 | 张璘 | 宋福祯 | 2d
12.9-15 | 开发监控状态+报警(摄像头） | 张璘 | 李志定+周洋 | 5d
待定